## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT | [7 empty] | Astuce de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.
TITRE DU PROJET |  | Projet TWIZY | [5 empty] | NOM DE L'ENTREPRISE | [6 empty] | Grand Theft Twizy
CHEF DE PROJET |  | El Mazafingues Oussaian | [5 empty] | DATE | [6 empty] | 2019-05-09
[8 empty] | MARS | [24 empty] | AVRIL | [21 empty] | MAI
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | TEMPS RESTANT | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE UNE : PRÉ-TRAVAIL | [14 empty] | PHASE DEUX : CONCEPTION ET CODAGE | [14 empty] | PHASE TROIS : TESTS ET INTÉGRATION | [14 empty] | PHASE QUATRE : Contrôle
[8 empty] | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[8 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Conception et mise en route du projet | [6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9
2018-01-01 | Pré-travail | groupe de 2 | 2019-02-27 | 2019-03-14 | 17 |  | 100% | bar: SEMAINE 1 M 27 to SEMAINE 3 J 14; SEMAINE 11 M 7
1.1.1 | Composition des groupes | groupe | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 2 |  | 100% | bar: SEMAINE 3 M 12 to SEMAINE 3 J 14; SEMAINE 11 M 7
2018-02-01 | Répartition des tâches principales | Diana | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 7 |  | 100% | bar: SEMAINE 3 J 14 to SEMAINE 4 J 21; SEMAINE 11 M 7
2018-03-01 | Adaptations machines/logiciels | Oussama | 2019-02-27 | 2019-03-27 | 30 |  | 100% | bar: SEMAINE 1 M 27 to SEMAINE 5 V 29; SEMAINE 11 M 7
2019-04-01 | Consignes | Professeurs | 2019-02-27 | 2019-05-09 | 72 |  | 100%
2019-05-01 | Création d'un espace pour le travail en groupe ex : BITBUCKET ou github ou Trello etc.. | Diana | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 |  | 100% | bar: SEMAINE 11 M 7
2 | Définition et planification du projet
2018-02-02 | plan de travail | Diana | 2019-02-27 | 2019-03-21 | 24 |  | 75% | bar: SEMAINE 1 M 27 to SEMAINE 5 V 29; SEMAINE 11 M 7
2018-03-02 | Plan de communication | Diana | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0 |  | 50% | bar: SEMAINE 11 M 7
3 | Conception et mise en route du projet
2018-01-03 | État et suivi | Professeur | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0 |  | 100% | bar: SEMAINE 11 M 7
3.2.1 | Tests Unitaires | Tout le monde | 2019-02-27 | 2019-05-09 | 72 |  | 75%
3.2.2 | Prévisions | Diana |  |  | 0 |  | 100% | bar: SEMAINE 11 M 7
2018-03-03 | Mises à jour du projet/diagramme | Diana | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0 |  | 85%
3.3.1 | Mises à jour du diagramme | Diana | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0 |  | 100%
4 | Performances/contrôle du projet
2018-01-04 | Objectifs du projet | Professeur | 2019-02-27 |  |  |  | 100% | bar: SEMAINE 11 M 7
2018-03-04 | Suivi du travail | Professeur | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0 |  | 100% | bar: SEMAINE 11 M 7 to SEMAINE 11 M 8
2018-04-04 | Performances du projet | Professeur | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0 |  | 100% | bar: SEMAINE 11 M 7
5 | Tâches du projet
2019-01-05 | Traitement d'image (études) | Sandyla et Diana |  |  | 0 |  | 95% | bar: SEMAINE 4 L 18 to SEMAINE 9 L 22; SEMAINE 11 M 7
5.1.1 | conversion vidéos en images | Sandyla | 2019-03-21 | 2019-03-27 | 6 |  | 100% | bar: SEMAINE 5 L 25 to SEMAINE 9 J 25; SEMAINE 11 M 7
5.2 | Base de données | Oussama |  |  | 0 |  | 0% | bar: SEMAINE 11 M 7
5.2.1 | Exctraction de caractéristiques | Oussama | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 0 |  | 100% | bar: SEMAINE 3 J 14; SEMAINE 11 M 7
5.2.2 | Images de références sur lequel s'appuie le programme | Oussama | 2019-03-21 | 2019-04-23 | 32 |  | 100% | bar: SEMAINE 4 J 21 to SEMAINE 9 J 25; SEMAINE 11 M 7
5.3 | Interface graphique | Adrien | 2019-03-14 | 2019-04-30 | 46 |  | 97% | bar: SEMAINE 3 J 14 to SEMAINE 10 M 1; SEMAINE 11 M 7
2019-04-05 | Conception (UML) | Diana | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 39 |  | 100% | bar: SEMAINE 4 J 21 to SEMAINE 10 M 1; SEMAINE 11 M 7